## Лист1
План работ на 2020 год ООО "Сити-Сервис"
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
ул. Красноармейская, 12 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Подвоз песка на детскую площадку | май | М. А. Жовта
| 4 | Подготовка к зимнему периоду | май-июнь | М. А. Жовта
| 5 | Покраска лифтовых кабин | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 6 | Покраска метал. Швелера на переходных балконах | май-июнь | М. А. Жовта
| 7 | Посадка цветов | сентябрь | М. А. Жовта
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-июнь | М. А. Жовта
| 9 | Ремонт противопожарных дверей (при необходимости замена) | сентябрь | М. А. Жовта
| 10 | Стрижка кустов | Согласна графика | М. А. Жовта
| 11 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. |  | Д. П. Мамай
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. |  | Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort |  | Д. П. Мамай
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы отопления | Согласна графика | А. С. Соколов
| 17 | Промывка т/обменников | июнь | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия т/узла | июлб | А. С. Соколов
| 19 | Устройство сбросников в канализацию ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | февраль | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия системы обогрева водостока | июнь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома | май | А. Г. Соловьев
| 256 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
ул. Красноармейская, 14 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель-май | М. А. Жовта
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Замена напольной плитки (10-13 этажи) | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь | М. А. Жовта
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | июль | М. А. Жовта
| 6 | Покраска лифтовых кабин | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Покраска мет. Ограждения и колонн со стороны нежилых помещений | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 8 | Посадка цветов | сентябрь | М. А. Жовта
| 9 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-июнь | М. А. Жовта
| 10 | Ремонт деревянных дверей тамбуров | май-июнь | М. А. Жовта
| 11 | Ремонт плитки по цоколю и крыльцам | Согласна графика | М. А. Жовта
| 12 | Стрижкам кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 13 | Установка метталических столбиков(6 подъезд, чтобы не заезжали машины на тротуар) | сентябрь | М. А. Жовта
| 14 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ | август | Д. П. Мамай
| 15 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. |  | Д. П. Мамай
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. |  | Д. П. Мамай
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. |  | Д. П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort |  | Д. П. Мамай
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия т/узла | июнь | А. С. Соколов
| 23 | Устройство сброса воды состояков в канализацию(1,5,6 подъезды) | Согласно графика | А. С. Соколов
| 24 | Протяжка болтовых соединений | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия системы обогрева водостока | март | А. Г. Соловьев
| 28 | Ревизия щитов этажных жилого дома | июнь-декабрь | А. Г. Соловьев
| 29 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
ул. Красноармейская, 54 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Подготовка к зимнему периоду | июль-сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Покраска арочных переходов | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Покраска лифтовых кабин | июль-сентябрь | М. А. Жовта
| 6 | Посадка цветов | май-июнь | М. А. Жовта
| 7 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 8 | ремонт автостоянки (отделочные работы) | май-июнь | М. А. Жовта
| 9 | Ремонт и покраска ограждения газонов (1-я очередь) | май-июнь | М. А. Жовта
| 10 | Ремонт и регулировка противопожарных дверей (пластиковых, 6 подъезд) при необходимости замена | май-июнь | М. А. Жовта
| 11 | Ремонт нар. Водостока нежилых помещений | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 12 | Ремонт стеновых панелей 1-го этажа, с 1-ого по 3-ий поъезд. | май-июнь | М. А. Жовта
| 13 | Ремонт ходовых мостиков на кровле (1 очередь) | сентябрь | М. А. Жовта
| 14 | Устройство бетонных стяжек(просевшие отмостки, бетон) | сентябрь | М. А. Жовта
| 15 | Устройство цветника (2 очередь) | сентябрь | М. А. Жовта
| 16 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 18 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 19 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 20 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 21 | Изоляция трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 24 | Промывка т/обменников | июль | А. С. Соколов
| 25 | Ревизия т/узла | апрель | А. С. Соколов
| 26 | Протяжка болтовых соединений | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | февраль | А. Г. Соловьев
| 28 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 29 | Ревизия системы обогрева водостока | март | А. Г. Соловьев
| 30 | Ревизия щитов этажных жилого дома | июль | А. Г. Соловьев
| 31 | Ремонт освещения подвала. | декабрь | А. Г. Соловьев
| 32 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
| 33 | Вывод на ПЦН | апрель-май | А. И. Шеломенцев
| 34 | Замена источников бесперебойного питания | апрель-май | А. И. Шеломенцев
| 35 | Замена приводов противопожарных клапанов | апрель-май | А. И. Шеломенцев
| 36 | Проверка поквартирных извещателей | в течении всего года | А. И. Шеломенцев
ул. Кочеткова, 22 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Подготовка к зимнему периоду | май-июнь | М. А. Жовта
| 3 | Посадка цветов | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Ревизияв/сточной системы кровли (при наличии автовышки ревизия воронки) | Согласна графика | М. А. Жовта
| 6 | Стрижка кустов | Сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. | август | Д. П. Мамай
| 8 | Замена цирк. насоса ГВС | июнь | А. С. Соколов
| 9 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 11 | Промывка т/обменника | июнь | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия элеватора на отоплении | июнь | А. С. Соколов
| 14 | Протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Матвеева, 33 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Подготовка к зимнему периоду | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Посадка цветов | Согласна графика | М. А. Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Ревизия водосточной системы кровли (мелкий ремонт) | сентябрь | М. А. Жовта
| 6 | Стрижка кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Монтаж узла учета тепловой энергии | август | Д. П. Мамай
| 8 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. |  | Д. П. Мамай
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. |  | Д. П. Мамай
| 10 | Установка диспетчеризации приборов учета |  | Д. П. Мамай
| 11 | Врезка сбросников в нежилых помещениях | июнь | А. С. Соколов
| 12 | Переделка узла учета на отоплении | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Промывка т/обменника с заменой труб и запорной арматуры | июнь | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия водомерного узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Ревизия т/узла | июнь | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия элеватора на отоплении | июнь | А. С. Соколов
| 19 | Протяжка болтовых соединений | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | январь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия щитов этажных жилого дома | май | А. Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Текущий ремонт щитов этажных | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Ангарская, 21 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-июнь | М. А. Жовта
| 2 | Изготовление и установка деревянного ограждения газонов | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Изготовление и установка скамеек в колличестве 2 штук | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Отделочные работы тамбуров (после ремонта в/сточной системы) | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Очистка кровли и водосборных лотков | июнь-июль | М. А. Жовта
| 6 | Плдготовка дома к зимнему периоду | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Посадка цветов | июль | М. А. Жовта
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май сентярь | М. А. Жовта
| 9 | Ремонт наружного водостока | апрель | М. А. Жовта
| 10 | Ремонт отмостки (бетонные работы) | май-июнь | М. А. Жовта
| 11 | Ремонт подпорной стенки (штукатурные работы, покрасочные работы) | сентябрь | М. А. Жовта
| 12 | стрижка кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 13 | Замена ECL Comfort 201 на 310 и модернизация оборудования КИП | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 18 | Замена розлива ГВС с металла на РР | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия т/узла | март | А. С. Соколов
| 23 | Протяжка болтовых соединений | март | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия щитов этажных жилого дома | декабрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июль | А. Г. Соловьев
| 27 | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | декабрь | А. Г. Соловьев
| 28 | Текущий ремонт освещения подвала | декабрь | А. Г. Соловьев
ул. Нечаева, 66 | 1 | Изготовление и установка ходовых мостиков | апрель-май | М.А. Жовта
| 2 | Изготовление и уствновка зонтов на вен. Трубу маш. Помещения, 3 шт. | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | июль-август | М.А. Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | апрель | М.А. Жовта
| 5 | Ремонтые работы автостояшки (водоэмульсиооные работы и малярные) | май-июнь | М.А. Жовта
| 6 | Стрижка кустов | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 7 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. | август | Д. П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменников | июль | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия повысительной станции | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия системы обогрева водостока. | апрель | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия щитов этажных жилого дома. | октябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Чкалова, 123 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Посадка цветов | май-сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | июнь-август | М.А. Жовта
| 4 | Ремонт контейнерной плорщадки (штукатурные работы отдельными местами, малярные работы) | май-июнь | М.А. Жовта
| 5 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 6 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 7 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 8 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 11 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия ПНС ХВС | август | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия системы обогрева водостока | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | ревизия т/узла | август | А. С. Соколов
| 16 | Протяжка болтовых соединений | май | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома | июнь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июнь | А. Г. Соловьев