## Лист1
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
«Сити-Сервис»
ОГРН 1117536001340, ИНН 7536116867, КПП 753601001
Р/с № 40702810774000055558 в Отделении № 8600 Сбербанка России г.Чита
К/счет № 30101810500000000637 БИК 047601637
Юридический адрес: РФ, Забайкальский край, г. Чита, Октябрьский д. 3 пом. 3
тел. 8 (3022) 23-71-22, 28-29-39
УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «Сити-Сервис» |  |  | И.О. заместителя руководителя
Администрации городского округа "Город Чита"
Председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Чита»
Елизов А.Е. _____________ |  |  | Попова М.В. _________________
«____»____________ 2021 г |  |  | «______» ____________ 2021 г.
План –график выполнения работ 2021-2022
На обслуживании управляющей организации ООО «Сити-Сервис»
находится 12 многоквартирных дома.
Объект | Мероприятия | Период проведения | Выполнено
Ангарская, 21 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг.
-замена ECL Comfort 201 на 310 и модернизация оборудования КИП
| -Ревизия т/узла | Согласно графика сдачи т/у
-Промывка т/обменников
-Промывка системы отопления
-Промывка системы ГВС и ХВС
-Замена входной задвижки Ø100 на подаче отопления
| - проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | апрель, сентябрь
| - ремонт отмостки (частично) | май-сентябрь
| - ремонт подъездов ( отделочные работы) | март-апрель
| - ремонт стены а/стоянки ( штукатурка отд. мест, покраска) | март-апрель
- подготовка к зимнему периоду
- дератизация и дезинсекция подвала
Кочеткова, 22 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июнь
| -Промывка т/обменника | Согласно графика сдачи т/у
-Ревизия т/узла
-Промывка системы отопления
-Промывка системы ГВС и ХВС
-Ревизия элеватора на отоплении
| -ремонт фановой канализации ( два места) | Апрель
| - ремонт подъездов ( отделочные работы) | май-сентябрь
| - дератизация и дезинфекция подвала | сентябрь
| -подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
Матвеева, 33 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022г | июнь
- поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ(термосопротивление)
Ревизия водомерного узла
-Промывка системы отопления
-Промывка системы ГВС и ХВС
-Замена оборудования т/узла
| -проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Май, сентябрь
| - ремонт кровли (примыкание к балконам- работа высотников) | Май-июль
| - ремонт подъездов (отделочные работы) | Май-июль
| -дератизация и дезинфекция подвала | сентябрь
| -подготовка к зимнему периоду | Сентябрь
Нечаева, 66 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг.
| -Ревизия т/узла | Согласно графика сдачи т/у
-Промывка т/обменников
-Ревизия повысительной станции
-Промывка системы отопления
-Промывка системы ГВС и ХВС
| - очистка кровли и водосборных лотков | сентябрь
| -проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Май, сентябрь
| - ремонт примыканий кровли (1п) | Апрель-май
| - утепление швов ( работа высотников) | май-сентябрь
| -ремонт ливневой канализации 1,2,3,4п | апрель
Красноармейская, 12 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг.
| -Ревизия т/узла | Согласно графика сдачи т/у
-Промывка т/обменников
-Промывка системы отопления
-Устройство сбросников в канализацию ХВС
-Промывка системы ГВС и ХВС
| -очистка кровли и в/сборных лотков | апрель
| -проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Апрель-май
| - ремонт противопожарных дверей ( при необходимости – замена),замена прижимных резинок | июнь
| - подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| - дератизация и дезинсекция подвала | Апрель-май
| -ремонт кровли (примыкание) | май-сентябрь
-ремонт тамбуров 1,2,3п
Красноармейская, 14 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг
| Устройство сброса воды со стояков в канализацию(1,5,6 подъезды) | Согласно графика
-Ревизия т/узла
-Промывка т/обменников
-Промывка системы отопления
-Промывка системы ГВС и ХВС
| очистка кровли и водосборных лотков, частичная покраска лотков | Май
| -ремонт ходовых мостиков | Май, сентябрь
| - проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Август-сентябрь
| - ремонт плитки по цоколю и крыльцам | Август-сентябрь
| -ремонт козырька над нежилым помещением | апрель
| -ремонт а/стоянки ( отделочные работы) | март
| - дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
| - подготовка к зимнему периоду | май-сентябрь
-ремонт тамбуров с 1 по 6п
Красноармейская, 54 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022 гг.
- поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| -Ревизия т/узла | Согласно графика сдачи т/у
-Промывка т/обменников
-Промывка системы отопления
-Изоляция трубопроводов
| -Промывка системы ГВС и ХВС | Май, сентябрь
| -очистка кровли и водосборных лотков | Апрель-май
| - проверка вытяжной вентиляции, ремонт вентил. канала, прочистка 3п | апрель
| - ремонт ходовых мостиков на кровле 1 очередь | май-сентябрь
- ремонт подъездов 1,2,3 ( отделочные работы)
| - устройство бетонных стяжек (просевшие отмостки, бетон) | май-июль
| -ремонт канализационного люка (бетонирование) | апрель
| -ремонт кровли ( не жилые помещения) | апрель-май
| - утепление шва на фасаде между 3 и 4 подъездом (высотные работы) | Апрель-май
| -дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
- подготовка к зимнему периоду
Матвеева, 10 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- сдача прибора учета тепловой энергии
инспектору с ТГК-14 к Согласно графика сдачи т/у отопительному сезону 2021-2022гг.
| Проверка вытяжной вентиляции | Апрель
| Очистка кровли от мусора | Сентябрь
| Дератизация и дезинсекция подвала | Сентябрь
Подготовка к зимнему периоду
Токмакова, 43 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг
| Проверка вытяжной вентиляции | Апрель,сентябрь
| Очистка кровли от мусора | Апрель
| Дератизация и дезинсекция подвала | Сентябрь
Подготовка к зимнему периоду
Чкалова, 123 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг.
| -Ревизия т/узла | Согласно графика
-Промывка т/обменников
-Промывка системы отопления
-Ревизия ПНС ХВС
-Промывка системы ГВС и ХВС
| -очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь
| -проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-сентябрь
| -ремонт примыканий кровли | апрель-май
| -регулировка противопожарных дверей( 1и 2п) | Август-сентябрь
| частичный ремонт кровли а/стоянки (трещины в асфальтовом покрытии) | май-июнь
| -дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
| -подготовка к зимнему периоду | сентябрь
Кочеткова, 53 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг | июнь
| Промывка т/обменника с заменой калачей и запорной арматуры | Согласно графика сдачи т/у
-Замена запорной арматуры на водомерном узле
| -ремонт примыканий кровли | Июнь-июль
| - очистка кровли и водосточных лотков | Май, сентябрь
| -проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Май, сентябрь
| -утепление фановой трубы ( частично | май
Токмакова,49 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | Июль
- техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
- ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
- сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг
| Проверка вытяжной вентиляции | Апрель,сентябрь
| Очистка кровли от мусора | Апрель
| Дератизация и дезинсекция подвала | Сентябрь
| Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
исп. Кафанова Н.Ю, Мамай Д.П., Соколов А.С.,
тел. 45-03-49