## Лист1
План работ на 2019 год
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
ул. Красноармейская, 12 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель-май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 2 | Ремонт дверей пож лестницы | июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 3 | Ремонт мягкой кровли на перекрытиях машинных помещений | май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 4 | Окраска газонных ограждений | июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 5 | Ревизия вент шахт | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 8 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | М. З. Запасных
| 9 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | М. З. Запасных
| 10 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | М. З. Запасных
| 11 | Посадка цветов | май-июнь | М. З. Запасных
| 12 | Полив цветов, кустарников | май-сентябрь | М. З. Запасных
| 13 | Покос травы | июнь-сентябрь | М. З. Запасных
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort |  | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. |  | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2019-2020гг. |  | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 18 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменников | июнь | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 21 | Устройство сбросников в канализацию ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Ревизия системы обогрева водостока | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома | август | А. Г. Соловьев
| 25 | Протяжка болтовых соединений | февраль | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июнь | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май | А. Г. Соловьев
| 28 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
ул. Красноармейская, 14 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель-сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 2 | Ремонт деревянных тамбурных дверей | май-июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 3 | Ремонт металлического ограждения газонов | июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 4 | Изготовить ограждение газонов возле подъездов | июнь-июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 5 | Утеплить мусорокамеру 6п | август | В. В. Ван-Фун-Чан
| 6 | Регулировка пластиковых дверей пожарных выходов | июль-август | В. В. Ван-Фун-Чан
| 7 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 8 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 9 | Ремонт тамбурной двери 4, 6 подъезд | июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 10 | Ремонт пожарной лестницы после затопа 6 подъезд | июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 11 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | М. З. Запасных
| 12 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | М. З. Запасных
| 13 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | М. З. Запасных
| 14 | Посадка цветов | май-июнь | М. З. Запасных
| 15 | Полив цветов, кустарников | май-сентябрь | М. З. Запасных
| 16 | Покос травы | июнь-сентябрь | М. З. Запасных
| 17 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort |  | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 19 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. |  | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 20 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2019-2020гг. |  | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 21 | Устройство сброса воды состояков в канализацию(1,5,6 подъезды) | июль | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 24 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 25 | Замена обратных клапанов на ПНС ХВС | июль | А. С. Соколов
| 26 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 27 | Ревизия системы обогрева водостока | август | А. Г. Соловьев
| 28 | Ревизия щитов этажных жилого дома | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 29 | Протяжка болтовых соединений | март | А. Г. Соловьев
| 30 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июнь | А. Г. Соловьев
| 31 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май | А. Г. Соловьев
| 32 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
ул. Красноармейская, 54 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель-май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 2 | Реконструкция ливневой канализации | май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 3 | Замена стеклопакета в 4-м подъезде | июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 4 | Ремонт и регулировка пластиковых дверей | апрель-сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 5 | Гидроизоляция вытяжных шахт на кровле II очередь | июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 6 | Ремонт запасного выхода 6п, 5эт | июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 8 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 9 | Устройство ж/б цветника | май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 10 | Ремонт мягкой кровли нежилых помещений | апрель-май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 11 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | М. З. Запасных
| 12 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | М. З. Запасных
| 13 | Посадка кустов (1-я очередь) |  | М. З. Запасных
| 14 | Устройство цветника (2 очередь) |  | М. З. Запасных
| 15 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | М. З. Запасных
| 16 | Посадка цветов | май-июнь | М. З. Запасных
| 17 | Полив цветов, кустарников | май-сентябрь | М. З. Запасных
| 18 | Покос травы | июнь-сентябрь | М. З. Запасных
| 19 | Покраска лавочек на детской площадки | июнь | М. З. Запасных
| 20 | Покраска ограждений дет. пл. (трубы) | июнь | М. З. Запасных
| 21 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 22 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 23 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 24 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2019-2020 гг. | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 25 | - замена ecl 201 на 310 и модернизация оборудования (1 я очередь) | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 26 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 27 | Промывка т/обменников | июнь | А. С. Соколов
| 28 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 29 | Изоляция трубопроводов | июль | А. С. Соколов
| 30 | Замена регулятора «Комфорт» | Согласно графика | А. С. Соколов
| 31 | Промывка системы ГВС и ХВС | апрель | А. С. Соколов
| 32 | Установка чугунных радиаторов на пожарных лестницах | Согласно графика | А. С. Соколов
| 33 | Ревизия системы обогрева водостока | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 34 | Ремонт освещения подвала. | февраль | А. Г. Соловьев
| 35 | Ревизия щитов этажных жилого дома | октябрь | А. Г. Соловьев
| 36 | Протяжка болтовых соединений… | март | А. Г. Соловьев
| 37 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | июль | А. Г. Соловьев
| 38 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | декабрь | А. Г. Соловьев
| 39 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
ул. Кочеткова, 22 | 1 | Ремонт крылец | май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 2 | Устройство противоскользящего покрытия (мягкий асфальт) | май-июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 3 | Ремонт покраска ограждения детской площадки | июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 4 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории | май-июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 6 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | М. З. Запасных
| 7 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | М. З. Запасных
| 8 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | М. З. Запасных
| 9 | Посадка цветов | май-июнь | М. З. Запасных
| 10 | Полив цветов, кустарников | май-сентябрь | М. З. Запасных
| 11 | Покос травы | июнь-сентябрь | М. З. Запасных
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2019-2020гг. | август | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 13 | Промывка т/обменника | июнь | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Замена розлива ХВС (металл на PP) | июль | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 17 | Замена цирк. насоса ГВС | июнь | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома | октябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 21 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Матвеева, 33 | 1 | Ревизия кровли и водостоков | апрель | В. В. Ван-Фун-Чан
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия | май-июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 3 | Ремонт и окраска ограждения газонов и детской площадки | май-июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 4 | Ограждение кровли а/стоянки | июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 5 | Монтаж лотка ж/б для отвода воды от а/стоянки | май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 6 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | М. З. Запасных
| 7 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | М. З. Запасных
| 8 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | М. З. Запасных
| 9 | Посадка цветов | май-июнь | М. З. Запасных
| 10 | Полив цветов, кустарников | май-сентябрь | М. З. Запасных
| 11 | Покос травы | июнь-сентябрь | М. З. Запасных
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2019-2020гг. | август | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 13 | Промывка т/обменника с заменой труб и запорной арматуры | июнь | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия водомерного узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Замена металла на РР на розливе ХВС | май | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 19 | Врезка сбросников в нежилых помещениях | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия щитов этажных жилого дома | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Протяжка болтовых соединений | январь | А. Г. Соловьев
| 22 | Текущий ремонт щитов этажных | август | А. Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
ул. Ангарская, 21 | 1 | Ревизия водосточной системы | апрель | В. В. Ван-Фун-Чан
| 2 | Снятие тамбурных дверей на летний период | май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 3 | Ремонт отмостки | июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 4 | Ремонт подпорной стенки | июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 5 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 6 | Изготовить ограждение газонов | июль-август | В. В. Ван-Фун-Чан
| 7 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | В. В. Ван-Фун-Чан
| 8 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | М. З. Запасных
| 9 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | М. З. Запасных
| 10 | Посадка цветов | май-июнь | М. З. Запасных
| 11 | Полив цветов, кустарников | май-сентябрь | М. З. Запасных
| 12 | Покос травы | июнь-сентябрь | М. З. Запасных
| 13 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2019-2020гг. | июнь | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 17 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка т/обменников | июль | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | июнь | А. Г. Соловьев
| 22 | Текущий ремонт освещения подвала | май | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия щитов этажных жилого дома | декабрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Протяжка болтовых соединений | июль | А. Г. Соловьев
| 25 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | декабрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | декабрь | А. Г. Соловьев
ул. Нечаева, 66 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель-май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 2 | Ремонт деревянных тамбурных дверей | май | В. В. Ван-Фун-Чан
| 3 | Ремонт и окраска ограждения газонов | май-июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 4 | Реконструкция ливневой канализации | июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 5 | Ревизия вытяжных шахт | август | В. В. Ван-Фун-Чан
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 7 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | М. З. Запасных
| 8 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | М. З. Запасных
| 9 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | М. З. Запасных
| 10 | Посадка цветов | май-июнь | М. З. Запасных
| 11 | Полив цветов, кустарников | май-сентябрь | М. З. Запасных
| 12 | Покос травы | июнь-сентябрь | М. З. Запасных
| 13 | - проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 14 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 15 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 16 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2019-2020гг. | август | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 17 | - проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | август | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 18 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменников | июнь | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия повысительной станции | июль | А. С. Соколов
| 21 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома. | июнь | А. Г. Соловьев
| 25 | Протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | апрель | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 28 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
|  | - замена вытяжного насоса на канализации в сан.узле | январь | А. Г. Соловьев
ул. Чкалова, 123 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | апрель | В. В. Ван-Фун-Чан
| 2 | Ревизия воздуховодов и систем вентиляции на кровле | май-июнь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия | июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 4 | Ремонт мест прохода ливневой канализации в тамбурах | июнь-июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 5 | Регулировка и ремонт пластиковых дверей пожарных выходов | июль-август | В. В. Ван-Фун-Чан
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | август сентябрь | В. В. Ван-Фун-Чан
| 7 | Ремонт штукатурки подпорной стенки | июль | В. В. Ван-Фун-Чан
| 8 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель | М. З. Запасных
| 9 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | май | М. З. Запасных
| 10 | Подвоз песка на детскую площадку | май-июнь | М. З. Запасных
| 11 | Посадка цветов | май-июнь | М. З. Запасных
| 12 | Полив цветов, кустарников | май-сентябрь | М. З. Запасных
| 13 | Покос травы | июнь-сентябрь | М. З. Запасных
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2019-2020гг. | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 18 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Е. А.Пастухов Д. П. Мамай
| 19 | ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия ПНС ХВС | август | А. С. Соколов
| 23 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 24 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 25 | Ревизия системы обогрева водостока | август | А. С. Соколов
| 26 | Ревизия щитов этажных жилого дома | май | А. Г. Соловьев
| 27 | Протяжка болтовых соединений | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 28 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели) | май | А. Г. Соловьев
| 29 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь | А. Г. Соловьев
| 30 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | июнь | А. Г. Соловьев